# Planung Klimastreik 14.02.2025

Wollen wir was machen: Ja

Kappas: 4 Voll – Max, Anna, Charlotte, Tim

Zielsetzung und Rahmen:

|  |  |
| --- | --- |
| Wann wollen wir eine Aktion machen? | 14.02.2025 |
| Wen wollen wir erreichen? | Umweltbubble und Wähler\*innen |
| Was ist unsere Aktionsform? | Laufdemo + Kundgebung (Anfang und Ende) |
| Was ist das Thema der Demo? | Bundestagswahl |
| Budget | ? -> Bühne, Band, Kopien Plakate |

**Zielgruppe:**

* Schüler\*innen -> 13 Uhr = tragen Thema zu Eltern
* Studis -> ? = wählen hier oder zuhause eigenständig -> Semesterferien aber Prüfungsphase
* Arbeiter\*innen -> 15 Uhr = Freitags ehr kürzerer Arbeitstag
* 17:46 ist Sonnenuntergang

## Kernorga

* @Anna meldet Demo an
* @Anna Versammlungsleitung
* @Charlotte Vertretung Versammlungsleitung
* @? Moderation Demo
* @Jan, Max, Lena und Jakob (@Charlotte fragt) Demobilder
* @? Videos von Streik
* @Tim Social Media während Streik
* @Charlotte Presseverantwortliche
* @? Verantwortlich Finanzen
* @Anna Vernetzung Bündnisgruppen
* @Tim Aktuelle Infos ins Plenum tragen

@? Rede Asta @

@? Rede FFF Landau

@? Rede Ofemi

@? Rede Greenpeace

@? Rede ToM

## Ablauf Demo

* 14.02.2025
* 15:30 Uhr
* Rathausplatz Ort

15:30 Demostart

15:30 Begrüßung und Auflagen

15:35 Rede 1

…

17:30 Ende Demo

## Werbung

### Social Media

* Umfrage: 15:30 Uhr für eine Demo gut? – Insta und WA und TG Gruppen
* Posts
* Reels?

### Presse

* Pressemitteilung Ankündigung Montag 06.01. @Charlotte
* Anzeige in Zeitung (Stadtanzeiger, Rheinpfalz, Wochenblatt) schalten (Preis ?)
* Werbung in Radio schalten (Preis ?)
* Werbung Social Media schalten (Preis ?)
* Interviews & O-Töne Radio

### Plakate

* Plakate Laternen (Preis ?, es hängen Wahlplakate)
* VRN und Bahn (Möglichkeiten) @Max – bis 14.12.
* Pflegedienst (Rebecca was ist aktueller Stand?)
* Arztpraxen anfragen @Max – bis 14.12.
* Plakate Stadtdörfer und Anweiler

### Gruppen

* Mail an Schulen
* Mail Rundmail Uni
* Mail Umweltgruppen und Newsletter
* WA und TG

### Aktionen

### Stadtdörfer

## Zeitplan

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | bis | Verantwortlich |
| Orga Bühne |  |  |
| Ordner\*innen suchen |  |  |
| Anmeldung | 6.12. | Anna |

## Wir brauchen:

### Material

* Bühne -> Bühne ToM Demo

Trommlergruppe: @Charlotte fragt Gruppe aus Karlsruhe